System NetWordsManager&Analizer  dla firmy Networds Sp. z o.o.

DOKUMENTACJA ETAPÓW PROJEKTU

Spis treści

1.	Analiza – Projektowanie oprogramowania	2

1.1	Cel	2

1.2	Przebieg	2

2.	Implementacja oprogramowania	3

2.1	Cel	3

2.2	Przebieg	3

3.	Testowanie oprogramowania	8

3.1	Cel	8

3.2	Przebieg	8

4.	Wdrożenie oprogramowania	10

4.1	Cel	10

4.2	Przebieg	10

# Analiza – Projektowanie oprogramowania

## Cel

Sporządzenie dokumentacji technicznej.

## Przebieg

W okresie od 09.11.2009 do 31.12.2009 dokonano analizy projektu.

W ciągu tego czasu:

- odbyły się 3 spotkania z klientem, podczas których dokonano analizy wymagań oraz zaakceptowano zasugerowane rozwiązania.

- Zaprojektowano schematy baz danych

- Zaprojektowano interfejs aplikacji

- Zaprojektowano architekturę projektu

- Zaprojektowano wymagane algorytmy

W dokumentacji wykorzystano język UML, do zwizualizowania wybranych elementów projektu w postaci diagramów.

Dnia 18.12.2009 podpisano protokół odbioru fazy projektu.

# Implementacja oprogramowania

## Cel

Wykonanie projektu informatycznego.

## Przebieg

W okresie od 04.01.2010 do 01.03.2010 firma Digital Solution implementowała oprogramowania na podstawie założeń i wymagań ustalonych w trakcie analizy projektu. Wszelkie niejasności, które się pojawiły były konsultowane z klientem.

Cały etap posiadał dwie fazy:

- Sporządzenie harmonogramu (Rys. 1 i 2)

- Implementacja zadań według harmonogramu

Każda zaprogramowana funkcjonalność była wykonywana w krokach:

- Implementacja

- Weryfikacja poprawności działania funkcji

- Refaktoryzacja kodu

- Weryfikacja poprawności działania zmodyfikowanej funkcji

Wynikiem fazy było oprogramowanie, które należało gruntownie przetestować.

Dnia 01.03.2010 podpisano protokół odbioru fazy projektu.

Rysunek 1 Harmonogram zadań cześć 1

Rysunek 2 Harmonogram zadań część 2

| Zadanie | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| --- | --- | --- |
| Aplikacja internetowa | 04.01.2010 | 15.01.2010 |
| Uwierzytelnianie użytkowników | 04.01.2010 | 04.01.2010 |
| Analiza słów kluczowych | 05.01.2010 | 12.01.2010 |
| Zarządzanie ofertami | 13.01.2010 | 14.01.2010 |
| Dodawania nowego klienta | 15.01.2010 | 20.01.2010 |
| Edycja danych klienta | 21.01.2010 | 22.01.2010 |
| Dodanie i obsługa zamówienia na usługę SEO | 25.01.2010 | 02.02.2010 |
| Przeglądanie wyników pozycjonowania | 03.02.2010 | 09.02.2010 |
| Implementacja modułu wymiany informacji (wiadomości) z wykorzystaniem webserwisu | 10.02.2010 | 17.02.2010 |
| Wykaz i podgląd faktur klientów | 18.02.2010 | 22.02.2010 |
| Wykaz, podgląd i aktywowanie umów z klientami | 23.02.2010 | 26.02.2010 |
| Skrypty rejestrujące pozycję witryn w wyszukiwarce Google | 04.01.2010 | 15.01.2010 |
| Aplikacja internetowa | 04.01.2010 | 01.03.2010 |
| Implementacja szablony HTML+CSS | 04.01.2010 | 05.01.2010 |
| Uwierzytelnianie użytkowników | 06.01.2010 | 06.01.2010 |
| Zmiana haseł użytkowników (wszystkie konta) | 07.01.2010 | 07.01.2010 |
| Moduł wymiany informacji (wszystkie konta) | 08.01.2010 | 15.01.2010 |
| Edycja profilu (konto klienta) | 15.01.2010 | 15.01.2010 |
| Edycja profilu (konto klienta) | 18.01.2010 | 18.01.2010 |
| Wykaz i podgląd faktur (konto klienta) | 19.01.2010 | 20.01.2010 |
| Edycja profilu (profil afilianta) | 21.01.2010 | 21.01.2010 |
| Lista pozyskanych klientów (konto afilianta) | 22.01.2010 | 22.01.2010 |
| Formularz zgłoszenia nowego klienta (konto afilianta) | 25.01.2010 | 25.01.2010 |
| Obsługa wypłat środków (konto afilianta) | 26.01.2010 | 29.01.2010 |
| Obsługa rozliczeń (konto afilianta) | 01.02.2010 | 04.02.2010 |
| Wykaz danych i wiadomości klientów (konto pracownika - pozycjonera) | 05.02.2010 | 08.02.2010 |
| Zarządzanie afiliantami (konto pracownika - pozycjonera) | 08.02.2010 | 09.02.2010 |
| Zarządzanie płatnościami + wykaz rachunków/faktur (konto pracownika - księgowa) | 09.02.2010 | 15.02.2010 |
| Zarządzanie klientami (konto administratora) | 16.02.2010 | 17.02.2010 |
| Zarządzanie afiliantami (konto administratora) | 17.02.2010 | 18.02.2010 |
| Formularz rejestracji afilianta | 18.02.2010 | 19.02.2010 |
| Zarządzanie pracownikami (konto administratora) | 22.02.2010 | 23.02.2010 |
| Zarządzanie aliasami (konto administratora) | 24.02.2010 | 24.02.2010 |
| Zarządzanie ustawieniami systemu(prowizje, dane Networds) (konto administratora) | 25.02.2010 | 25.02.2010 |
| Prezentacja wyników pozycjonowania domen (wszystkie konta) | 25.02.2010 | 01.03.2010 |

Tabela 1 Lista zadań

# Testowanie oprogramowania

## Cel

Celem testowania było wykrycie i poprawienie błędów w systemie NetWordsAnalizer&Manager.

## Przebieg

W dniach od 02.03.2010 do 10.03.2010 odbyło się testowanie całego projektu.

Elementy poddane testom:

- Aplikacja internetowa

- Aplikacja intranetowa

- Web serwis wiadomości

- Skrypty rejestrujące pozycję stron internetowych w wynikach wyszukiwarki Google

System został poddany testom:

- Funkcjonalnym – sprawdzające czy projekt jest zgodny z założeniami ze specyfikacji.

- Akceptacyjnym – sprawdzające czy projekt odpowiada klientowi - firmie Networds.

- Modułowym – sprawdzające pojedynczo poszczególne funkcje pod kątem zgodności z oczekiwanym wynikiem.

- Systemowym – sprawdzające wydajność, szybkość działania.

- Baz danych – sprawdzające czy dane przechowywane w bazach danych są zgodne z wykonywanymi operacjami w systemie.

- Zgodności – sprawdzające czy system poprawnie współpracuje z aplikacjami zewnętrznymi.

W trakcie okresu testowania sprawdzono wszystkie przypadki testowe, wykryte błędy zostały wyeliminowane, a finalny projekt zyskał akceptacje firmy Networds.

Dnia 10.03.2010 podpisano protokół odbioru fazy projektu.

# Wdrożenie oprogramowania

## Cel

Uruchomienie projektu w środowisku docelowym.

## Przebieg

- Instalacja systemu

- Instalacja i konfiguracja aplikacji internetowej na serwerze datatask.net.

  - Wysłanie kodu na serwer

  - Utworzenie baz danych oraz instalacja struktur danych

  - Skonfigurowanie subdomeny panel.networds.pl

  - Utworzenie kont email

- Instalacja aplikacji intranetowej na stanowiskach pracowniczych w biurze Networds

- Instalacja skryptów kontrolujących pozycje stron internetowych w wyszukiwarce Google

- Uruchomienie systemu

- Dostarczenie dokumentacji użytkownika systemu

- Szkolenie pracowników

  - Data szkolenia: 26.03.2010 r.

  - Czas trwania: 8h

  - Szkolone osoby: Daria Majchrzak, Jarosław Jarnot

- Podpisanie końcowego protokołu odbioru projektu (29.03.2010 r.)